## Замечания
№ п/п | Документ | Организация | Дата замечания | Подразделение инициатора | Инициатор (ФИО) | № и название раздела | № раздела | Текущая формулировка | Предлагаемая формулировка/ Замечание | Статус | Комментарий Исполнителя
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | ООО «Газпромтранс» | 30.11.2020 |  | Подмазина Я.М., Макарова Е.В. | Раздел МПР |  | МПР Информационное взаимодействие, Формирование налоговых деклараций, Раскрытие информации СВК срок направления на согласование до середины ноября, срок согласовани РГ максимум до 02.12. При этом документы на согласование не поступили. По МПР раскрытие показателей НО и Налоговый контроль так же указаны прошедшие даты в графе Согласование в РГ, при этом очевидно что работа по ним не завершена. | Просьба проставить в плане реальные сроки направления на соглсования и соглаосвания РГ документов МПР | Выполнено | Все МПР изначально были разработаны для 29 ДО. В рамках 2-го этапа по МПР Информационное взаимодействие, Формирование налоговых деклараций, Раскрытие информации СВК на текущий момент изменений нет. Объем измекннеий уточняется. Сроки скорректировали
2 |  | ООО «Газпромтранс» | 30.11.2020 |  | Макарова Е.В | Отчет о текущем состоянии СВК |  | Отчет о текущем состоянии СВК | Отчет проходил согласование в ДО,почему процент выполнения 0%? Дата завершения согласования с РГ 11.12.2020 указана с учетом планируемых изменений законодательства в части налогового мониторинга? | Выполнено | Процент актуализировали. На уровне РГ с ДО отчет согласован
3 |  | ООО «Газпромтранс» | 30.11.2020 |  | Макарова Е.В |  |  | Отсутствует информация о проведении предварительных испытания, они не будут проводиться в рамках второго этапа (12 ДО)? Почему? |  | Отклонено | Испытания проводиться будут на 3-ой фазе Этапа 2. Данный план представлен пока только для Фазы 2 Этапа 2
4 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 | ГПИ | А.Е. Паклеев | Работы по унификации регистров | 2.1.1 |  | Не показан состав работ. Что за работы предполагается выполнять 10 дней? | Выполнено | Данный пункт плана не актулен. Удалили
5 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 | ГПИ | А.Е. Паклеев | МПР | 2.1.2 |  | Отсутствует детализация работ в разрезе налогов | Выполнено | 1. МПР по раскрытию разработан совместно с МД. Прошло уже три итерации согласования в РГ. Добавление детализации в настоящее время излишне, так как МПР согласовывается целиком, вместе со всеми Приложениями и МД (по требованию РГ ГПИ) . По остальным функциональным МПР объем изменений уточняется 2. Добавлена детализация в ТПР по раскрытию.
6 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 | ГПИ | А.Е. Паклеев | Согласование МПР | 2.1.2.1.2 |  | Отсутствует детализация работ по кругам согласования и отработке замечаний | Отклонено | 1. Так как фаза очень короткая, в плане указан общий срок рассмотрения и согласования на уровне РГ. Упрощенаня схема 2. К сожалению детализация в плане итераций согласования не проводит к ускорению прохождения данного этапа
7 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 | ГПИ | А.Е. Паклеев | Согласование МПР | 2.1.2.1.2 |  | Срок согласования в РГ в прошлом | Выполнено | Указали актуальный срок
8 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 | ГПИ | А.Е. Паклеев | ТПР Раскрытие показателей налоговой отчетности в Витрине данных | 2.1.3.1 |  | Отсутствует детализация работ в разрезе налогов | Выполнено | Добавлена детализация в ТПР по раскрытию.
9 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 | ГПИ | А.Е. Паклеев | Согласование ТПР |  |  | Отсутствует детализация работ по кругам согласования и отработке замечаний | Отклонено | 1. Так как фаза очень короткая, в плане указан общий срок рассмотрения и согласования на уровне РГ. Упрощенаня схема 2. К сожалению детализация в плане итераций согласования не проводит к ускорению прохождения данного этапа
10 |  | ООО «Газпром информ» | 2020-11-26 | ГПИ | М.А. Наборщиков |  |  |  | Отсутствует этап разработки детального плана на фазу 3 | Выполнено | Добавили
11 |  | ООО «Газпром информ» | 2020-11-26 | ГПИ | М.А. Наборщиков |  |  |  | Отсутствует разработка списка групп ключевых пользователей от ДО | Выполнено | Добавили
12 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 |  | Губанов А.Н. | ко всему документу |  |  | В плане присутстсвуют даты начала работ, которые уже прошли. Скорректировать. | Выполнено | Скорректировано
13 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 |  | Губанов А.Н. | Технические требования к сетям передачи данных и рабочим местам пользователей | 2.1.4.2 |  | Перенести разработку ТТ к СПД и АРМ после ТП СТИ | Выполнено | Скорректировано
14 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 |  | Павловский Д.В. | ПОИБ | 2.1.5 |  | ПОИБ должен выпускаться после согласования ТП СТИ, сдвинуть срок разработки ПОИБ | Выполнено частично | Скорректировано, с учетом завершения работ по Фазе 2 до 12.01
15 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 |  | Павловский Д.В. | ПР СЛ | 2.1.4.1 |  | Срок доработки ПР СЛ уже вышел, кроме того, 5 дней очень мало для доработки документа. Скорректировать даты на актуальные, увеличить срок доработки документа | Выполнено | Скорректировано
16 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 |  | Павловский Д.В. | ТП СТИ | 2.1.4.3 |  | 5 дней очень мало для доработки документов ТП СТИ. Увеличить срок доработки документов до 10 дней | Отклонено | План имеет ограничения по завершению работ по Фазе 2 до 12.01
17 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 |  | Павловский Д.В. | РД СТИ | 2.1.4.4 |  | 5 дней очень мало для доработки документов РД СТИ. Увеличить сроки доработки документов до 10 дней | Отклонено | План имеет ограничения по завершению работ по Фазе 2 до 12.01
18 |  | ООО «Газпром информ» | 26.11.2020 |  | Губанов А.Н. | ПР СЛ | 2.1.4.1 |  | Вынести работы по разработке ПР СЛ в блок работ по разработке ТПР (2.1.3) | Выполнено | Скорректировано
19

## Справочники
Справочники
ДООО
|  | Наименование | Комментарий
|  | ГПИ | ООО «Газпром информ»
|  | СКЗ | Служба корпоративной защиты ПАО «Газпром»
|  | Д 840 | ООО «Газпром»
|  | Д 822 | ООО «Газпром»
|  | ГТТомск | ООО «Газпром трансгаз Томск»
|  | ГТМосква | ООО «Газпром трансгаз Москва»
|  | ГТЮгорск | ООО «Газпром трансгаз Югорск»
|  | ГТУхта | ООО «Газпром трансгаз Ухта»
|  | ГТСургут | ООО «Газпром трансгаз Сургут»
|  | ГТННовгород | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
|  | ГТЕкатеринбург | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
|  | ГДНадым | ООО «Газпром добыча Надым»
|  | ГДШЮСахалинск | ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
|  | ГДУренгой | ООО «Газпром добыча Уренгой»
|  | ГДНоябрьск | ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
|  | ГДЯмбург | ООО «Газпром добыча Ямбург»
|  | ГПереработка | ООО «Газпром переработка»
|  | ГПХГ | ООО «Газпром ПХГ»
|  | ГМежрегионгаз | ООО «Газпром межрегионгаз»
|  | ГПИнвест | ООО «Газпром инвест»
|  | ГПТранс | ООО «Газпромтранс»
|  | ГДИркутск | ООО «Газпром добыча Иркутск»
|  | ГКомплектация | ООО «Газпром комплектация»
|  | ГТКазань | ООО «Газпром трансгаз Казань»
|  | ГТСтаврополь | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
|  | ГТМахачкала | ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
|  | ГДОренбург | ООО «Газпром добыча Оренбург»
|  | ГТКраснадор | ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
|  | ГНСалават | ООО «Газпром нефтехим Салават»
|  | ГПБлаговещенск | ООО «Газпром переработка Благовещенск»
|  | ГПФлот | ООО «Газпром флот»
|  | ГСПб | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Проектный документ
|  | Наименование | Комментарий
|  | Устав | Устав проект
|  | ТЗ | Техническое задание
|  | ЧТЗ | Частное техническое задание
|  | ЛМПР | Локально-методическое проектное решение
|  | ЛТПР | Локальное техническое проектное решение
|  | МД | Матрица доступа
|  | Альбом ОФ | Альбом отчетных форм
|  | ПРпоТираж | Проектное решение по тиражированию типовых процессов
Статус Исполнителя
|  | Наименование | Комментарий
|  | Отклонено | Устанавливается для замечаний, которые Отклонены
|  | В работе | Устанавливается для замечаний, которые приняты в работу
|  | Выполнено | Устанавливается для замечаний, которые Выполнены
|  | Выполнено частично | Устанавливается для замечаний, которыеотработаны частично
|  | Переадресовано | Устанавливается для замечаний, которые Переадресованы
|  | Снято | Устанавливается для замечаний, которые Сняты
|  | Требует уточнения | Устанавливается для замечаний, которые требуют дополнительной уточнения
Типизация замечания
|  | Наименование | Комментарий
|  | Типовое | Устанавливается для замечаний, относящихся к Типовому БП или типовой части Локального БП
|  | Локальное | Устанавливается для замечаний, относящихся к Локальному БП или локальной части Типового БП
Вид замечания
|  | Наименование | Комментарий
Согласование формулировки, опечатка
Замечание к локальному БП
Дополнительный объем проекта
Добавление альтернативного отчета
Интеграция с локальной системой
Добавление локальной формы
Дубль
Замечание к типовому БП
Критичность
|  | Наименование | Комментарий
Критичное
Важное
Некритичное